## Deltagarservice
Deltagarservice |  |  |  | Generella deadlines |  | START | STOPP | Genomförandeår: | 2024
Ledning
| 13.1 | Hantering och planering inför O-Ringen |  | Q2 | 2024
|  | 13.1.1 | Funktionsansvariga utsedda | Q2 | 2024
|  | 13.1.2 | Funktionärsrekrytering och schemaläggning utförd | Q2 | 2024
|  | 13.1.3 | Material till programtidningen genomgånget | Q2 | 2024
|  | 13.1.4 | Bokningstjänst säkerställda | Q1 | 2024
|  | 13.1.5 | Visumintyg och utfärdande | Q2 | 2024
|  | 13.1.6 | Jubileumsplaketter | Q2 | 2024
| 13.2 | Hantering och planering efter O-Ringen |  | Q3 | 2024
|  | 13.2.1 | Avveckling och ihoppackning | Q3 | 2024
|  | 13.2.2 | Uppföljningsmöte genomfört | Q3 | 2024
|  | 13.2.3 | Kvarglömt material och uthyrda sportidentpinnar hanterade | Q3 | 2024
|  | 13.2.4 | Återbetalningar administrerade | Q3 | 2024
Arena | 13.3 | Funktionärer utsedda |  | Q2 | 2024
| 13.4 | Funktionärer utbildade |  | Q2 | 2024
| 13.5 | Arbetsschema framtaget |  | Q2 | 2024
| 13.6 | Arbetsplatser och material |  | Q2 | 2024 |  | ​
|  | 13.6.1 | Lokal planerad och arbetsplatser förberedda | Q2 | 2024
|  | 13.6.2 | Material inventerat och beställt | Q2 | 2024
| 13.7 | Funktionalitet testad |  | Q2 | 2024
| 13.8 | Försäljning nya och Föranmälda starter hanterad |  | Genomförande | 2024
| 13.9 | Ändringar hanterade |  | Genomförande | 2024
| 13.10 | Nya nummerlappar och förtryckta nummerlappar administrerade |  | Genomförande | 2024
| 13.11 | Kvarglömt material hanterat |  | Genomförande/Q3 | 2024
O-Ringenstaden | 13.12 | Funktionärer utsedda |  | Q2 | 2024
| 13.13 | Funktionärer utbildade |  | Q2 | 2024
| 13.14 | Arbetsschema upprättat |  | Q2 | 2024
| 13.15 | Arbetsplatser och material |  | Q2 | 2024
|  | 13.15.1 | Lokal planerad och arbetsplatser förberedda | Q2 | 2024
|  | 13.15.2 | Material inventerat och beställt | Q2 | 2024
|  | 13.15.3 | Försäljningsställe upprättat | Genomförande | 2024
| 13.16 | Informationstavla skapad |  | Genomförande | 2024
| 13.17 | Specialhantering och kringförsäljning |  | Genomförande | 2024
| 13.18 | Ändringar hanterade |  | Genomförande | 2024
| 13.19 | Nybokningar hanterade |  | Genomförande | 2024
| 13.20 | Nummerlappar utskrivna |  | Genomförande | 2024
|  | 13.20.1 | Utdelning av hyrd stämplingsbricka genomförd | Genomförande | 2024
| 13.21 | Resultatutskrifter, startlistor och kartor anslagna |  | Genomförande | 2024
| 13.22 | Kvarglömt material hanterat |  | Genomförande | 2024
Digital | 13.23 | Funktionärer utsedda |  | Q1-Q2 | 2024
| 13.24 | Funktionärer utbildade |  | Q1-Q3 | 2024
| 13.25 | Arbetsschema upprättat |  | Q2 | 2024
| 13.26 | Arbetsplatser och material |  | Q2 | 2024
|  | 13.26.1 | Lokal planerad och arbetsplatser förberedda | Q2 | 2024
| 13.27 | Digital service hanterad |  | Genomförande | 2024